## Slide 1: dailypost
Мой проект

## Slide 2: 1. Устав проeкта
Цель: Целью веб-сайта dailypost.mn компании Elsendugui LLC является предоставление новостей и информации об истории, культуре, обществе, экономике, политике, международных отношениях, горнодобывающей промышленности, бизнесе и рынках Монголии из надежных источников, в правдивой, своевременной и сбалансированной форме, с целью популяризации Монголии и приведения ее в соответствие с мировыми стандартами журналистики.

## Slide 3: Результат
Веб-сайт dailypost.mn компании Elsendugui LLC готовит высококачественные новости, статьи, интервью и обзоры об истории, культуре, обществе, экономике, политике, международных отношениях, горнодобывающей промышленности, бизнесе и рынках Монголии на высоком уровне журналистского профессионализма и распространяет их на многих языках. В результате число иностранных и отечественных читателей растет с каждым днем, завоевывая доверие клиентов, а экономика, политика, международные отношения и торговля Монголии расширяются, и достигается прогресс в других областях.

## Slide 4: Продолжительность проекта
Первый этап 2019-2029 гг. /dailypost.mn-сайт/
Второй этап 2029-2039 гг. /dailypost – газета, журнал, документ/
Третий этап 2039-2049 гг. /радио, телевидение, экран реклама/

## Slide 5: Риск
Копирование работы журналистов при распространении среди общественности высокопрофессиональных материалов нашей компании может поставить под угрозу и снизить ценность нашей работы, которую мы создали с большим трудом и достоинством, поэтому авторские права должны быть защищены законом.
Глобальный экономический кризис и нестабильность могут представлять риски для нашей компании и работы сайта, поэтому, пожалуйста, избегайте рисков. Подписчики и издатели несут ответственность за любые убытки, возникающие в связи с новостями и статьями. Мы не несем ответственности за любые риски, возникающие в связи с этим.
Наша компания и сайт отвергают все формы пиара, которые по-разному называют «черными», «скрытыми» и «негативными». Это связано с тем, что мы считаем, что это может представлять риск для репутации компании, сайта и журналистов. Наша главная цель — распространение правдивой, сбалансированной, надежной, своевременной и полезной для общества информации с целью продвижения Монголии в мире.

## Slide 6: Матрица оценки рисков
Тяжесть Вероятность | Незначительная 1 | Невысокая 2 | Умеренная 3 | Значительная 4 | Катастрофическая 5
Практически нереальное событие 1 | Очень низкий 2 | Очень низкий 3 | Низкий 4 | Средний 5 | Средний 6
Маловероятно 2 | Очень низкий 3 | Низкий 4 | Средний 5 | Средний 6 | Высокий 7
Возможно 3 | Низкий 4 | Средний 5 | Средний 6 | Высокий 7 | Очень высокий 8
Вероятно 4 | Средний 5 | Средний 6 | Высокий 7 | Очень высокий 8 | Очень высокий 9
Практически неизбежное 5 | Средний 6 | Высокий 7 | Очень высокий 8 | Очень высокий 9 | Очень высокий 10

## Slide 7: 2.Ресурсное обеспечение
Тип ресурса | Источник | Количество
Трудовые | Руководитель Исполнитель Работники | Каждый отдел человек. Минимум 10 человек
Капитал | Не требуется | Сколько нуждается
Технический | Технические оборудование (компьютер и программ) | Сколько нуждается
Материальные | Офис, стол, стул и другие | Сколько нуждается
Информационные | Официальный источник информации | Сколько нуждается
Предпринимательские способности |  | Сколько нуждается

## Slide 8: Управление командой
А. Энхтуул основал компанию Elsen Dugui LLC в 2019 году и является ее генеральным директором, а также занимается управлением веб-сайтом компании dailypost.mn. Наша компания и веб-сайт зарегистрированы в Монголии и работают на законных основаниях.

## Slide 9: Биография
Родилась и выросла в провинции Гоби-Алтай, Монголия.
Выросла и училась в средней школе в Улан-Баторе.
Жила и училась в университетах России.
Большую часть жизни он проработал журналистом в Монголии, постоянно совершая поездки туда и обратно.

## Slide 10: Образование
2000-2001: Языковая подготовка в Иркутском техническом университете.
2002-2006: Степень бакалавра международной журналистики, Санкт-Петербургский государствeнный университет.
2025-2027: Обучение в магистратуре по специальности «Журналистика» в Санкт-Петербургском университете технологий и дизайна.

## Slide 11: Уровень владения языком
Обучение русскому языку в Иркутском техническом университете.
Когда поступила в Санкт-Петербургский государствeнный университет сдавала экзамен на знание русского языка 1-го уровня /ТРКИ-1/.
Когда окончала Санкт-Петербургского государствeнного университета сдавала экзамен на знание русского языка на 2-й уровень /ТРКИ-2/.

## Slide 12: Наград
Почетный секретарь Банка Монголии
Почетный секретарь Министерства экономического развития
Медаль Министерства финансов, присуждаемая к 100-летию со дня основания.
«Наблюдатель за сталью» Объединенного союза журналистов
Лучший экономический журналист по версии Института прессы
Золотая звезда Монгольского союза молодежи за социальную демократию
Лидер молодежного союза

## Slide 13: Опыт работы
2006-2019 Работал репортером, редактором и комментатором на MNB broadcasting. В период работы на MNB broadcasting она занималась исключительно экономической программой в отделе Монгольского радио. Также совместно сделала P3 радио, mnb.mn сайт и Монгольский национальной новостной канал. С некоторыми статьями, предоставленными MNB для веб-сайта mnb.mn, можно ознакомиться по ссылке: https://www.mnb.mn/j/113/.
Основываясь на опыте работы с газетами, журналами, веб-сайтами, радио и телевидением, компания Elsendugui LLC реализует проект dp. В настоящее время мы запускаем веб-сайт dailypost.mn и планируем поэтапно внедрять другие проекты в течение следующих 20 лет. Это включает в себя такие проекты, как газеты, журналы, радио, телевидение, экраны и документы. Реализуя их в течение следующих 20 лет, наша компания превратится в крупное медиа-агентство не только в Монголии, но и во всем мире.

## Slide 14: Контакты
elsenugui@gmail.com
dailypost859@gmail.com
enhtuul@yahoo.com

## Slide 15: Сотрутничество
Для поддержки проекта и его успешного вывода на рынок мы открыты для всех желающих, включая коллег по работе, друзей, знакомых, которые могли бы финансировать проект, сотрудничать, предоставлять технические инструменты и методическую поддержку.

## Slide 16: Организационная структура
Руководитель проекта, А. Энхтуул, имеет 20-летний опыт работы в журналистике, включая газеты, журналы, веб-сайты, радио и телевидение. Поэтому она стремится использовать весь свой опыт, полученный в газетах, журналах, на веб-сайтах, радио и телевидении, в своем проекте веб-сайта dailypost.mn. В настоящее время она занимается созданием веб-сайта dailypost.mn и планирует в будущем расширить его, включив в него газеты, журналы, телевидение, радио и экраны реклама. Она управляет проектом, избегая дорогостоящих проектов и внедряя современные технологии. Для дальнейшего развития проекта она счела оптимальными следующие редакционные принципы и структуру и разработал план.

## Slide 17: Матрица организационной структуры
dp ceo | Директор А.Энхтуул
dp law | Юридический отдел
dp finance | Финансовый отдел
dp document | Документный отдел
dp site | Редакция сайта
dp magazine | Редакция газеты
dp journal | Редакция журнал
dp radio | Редакция радио
dp television | Редакция телевиза
dp piar | Редакция реклама

## Slide 18: Лого бренда
Любая компания начинает свой проект с названия и лого. Это служит брендом компании, она стремится выводить на рынок все свои продукты с логотипом, сокращенно обозначаемым как dailypost dp. С 2019 года сайт dailypost.mn уже семь лет привлекает читателей и стал широко известен. Поэтому планируется выводить на рынок и другие продукты с логотипом «dp», который стал лого сайта dailypost.mn. Это помогает легко представить продукт на рынке, сэкономить на маркетинговых и управленческих расходах. Я лично считаю, что название очень важно при выходе на зарубежный и внутренний рынок печатной продукции. Например, элитное название считается оптимальным для охвата целевой аудитории, оно должно быть узнаваемым, запоминающимся и считаться оптимальным. При разработке этого названия мне помог мой опыт работы международным журналистом. Я рассмотрел несколько вариантов, выбрала лучший из множества, получила права на домен и хостинг и успешно запустил сайт dailypost.mn на рынок. В будущем мы планируем выпустить и другие продукты с этим логотипом.

## Slide 19: Аудитория
Целевая аудитория проекта — представители бизнеса и предприниматели как внутри страны, так и за рубежом. Цель проекта — познакомить как отечественную, так и зарубежную аудиторию с историей, культурой, обществом, экономикой, политикой, международными отношениями, горнодобывающей промышленностью и бизнесом Монголии. Возрастная группа — от 30 до 60 лет, преимущественно ориентированная на бизнес. Мы будем предоставлять им полезную информацию как из отечественных, так и из зарубежных источников. Они получат возможность получать информацию через наш веб-сайт, газеты, журналы, радио, телевидение и социальные сети.

## Slide 20: Социальные сети
Наша компания будет распространять зарубежную рекламу Монголии среди целевых групп через веб-сайт dailypost.mn, газету dailypost, журнал dailypost, радио dailypost, телевидение dailypost и экраны dailypost, а также через их социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, как внутри страны, так и за рубежом. Поскольку платформа Facebook в основном используется молодежью, информация для людей в возрасте 30-40 лет будет предоставляться через Facebook. Однако, поскольку Twitter в основном используется людьми старшего возраста, информация будет предоставляться через Twitter людям в возрасте 40-50 лет. Поскольку платформа Instagram в основном используется для распространения фотографий, она будет распространять только фотоинформацию. Однако, поскольку YouTube распространяет видеоновости, он будет распространять в основном видеоинформацию.

## Slide 21: Контент с одной платформы будет на других?
В настоящее время наша компания находится на этапе планирования расширения своего веб-сайта dailypost.mn и постепенного его распространения на газеты, журналы, радио, телевидение и экраны в течение следующих 20 лет. Информация с этих каналов будет распространяться через социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Наша компания также стремится к сотрудничеству с международными медиа-организациями и обмену информацией. Веб-сайт dailypost.mn компании Elsen дугуй имеет опыт трансляции около 100 визитов высокопоставленных государственных деятелей, включая визит президента Монголии У. Хурелсуха. Это авторитетный сайт с большим количеством читателей, пользователей и клиентов на зарубежном рынке, поскольку он успешно транслировал визиты глав государств мира. Он имеет опыт не только в трансляции визитов через собственный веб-сайт, но и в налаживании взаимодействия с зарубежными СМИ и публикации информации в международных СМИ. Поэтому мы подписали меморандум о взаимопонимании с этими международными медиа-организациями и работаем над регулярным обменом с ними информацией.

## Slide 22: Штатное расписание
Роль | Кто выступает | Задачи
dp ceo | Директор А.Энхтуул | Управление проектом
dp law | Юридический отдел | Юридический вопрос
dp finance | Финансовый отдел | Финансовый вопрос
dp document | Документный отдел | Документный вопрос
dp site | Редакция сайта | Вопросы сайта
dp magazine | Редакция газеты | Вопросы газеты
dp journal | Редакция журнал | Вопросы журнала
dp radio | Редакция радио | Вопросы радио
dp television | Редакция телевиза | Вопросы телевиза
dp piar | Редакция реклама | Вопросы реклама

## Slide 23: Матрица ответственности
Задача | dp ceo | dp law | dp finance | dp document | dp site | dp magazine | dp journal | dp radio | dp television | dp piar
Управление проектом | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Юридический вопрос | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
5Финансовый вопрос | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Документный вопрос | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопрос сайта | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопросы газеты | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопрос журнала | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопрос радио | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопрос телевидение | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I
Вопрос реклама | C | R/A | R/A | I | I | I | I | I | I | I

## Slide 24: Матрица навыков
Задача | dp | dp law | dp finance | dp document | dp site | dp magazine | dp journal | dp radio | dp television | dp piar
Управление проектом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Юридический вопрос | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Финансовый вопрос | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Документный вопрос | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос сайта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос газеты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос журнала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос радио | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос телевидение | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вопрос реклам | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 25: Доход проекты
Наша команда планирует финансировать наш проект следующим образом.
Доход от проектного финансирования
Доходы от продажи газет и журналов
Доходы от рекламы
Доход от публикаций издаваемых по контракту организациями, компаниями и частными лицами.
Плата за чтение, просмотр и прослушивание
Доходы от проекта будут направлены на обеспечение широкополосного и микроволнового радиосвязи в новопостроенных квартирах на третьем этапе проекта.

## Slide 26: Доход в 2027 году
Доход от реклама | 150000000 /монгольским валютам/
Доход от реклама | 150000000 /монгольским валютам/
Итоги | 300000000 / монгольским валютам/

## Slide 27: Затрат проекты
Рабочее место или офис
Сайт, газета, журнал, телевидение, радио, экран реклама, плата за разрешение на использование документа
Большой экран снаружи офиса для отображения веб-сайтов, радио и телепередач.
Оплата за компьютеры, техническое оборудование и программное обеспечение.
Стол и стулья
Автомобили, топливо
Заработная плата сотрудников
Социальное страхование
Корпоративный налог
Расходы на канцелярские товары
Прочие расходы

## Slide 28: Затраты в 2027 году
Аренда офис | 30000000 /монгольским валютам/
Оборудование | 20000000 /монгольским валютам/
Заказать сайт | 30000000 /монгольским валютам/
Домайн сайта | 5000000 /монгольским валютам/
Хостинг сайта | 5000000 /монгольским валютам/
Зарплата | 100000000 /монгольским валютам/
Налог | 10 процент
Взнос на социальное страхование | 10 процент
Другие | Остальный
Итоги | 200000000 / монгольским валютам/

## Slide 29: Цели развития на год
Хотя наша компания и веб-сайт официально работают в Монголии, в настоящее время я учусь в России, поэтому сосредоточен на совершенствовании своих навыков и улучшении дизайна веб-сайта.
Я планирую поехать в Монголию на летние каникулы и продлить доменное имя для сайта на 5 лет, а также договор на хостинг на целый год с 30.08.2026.
Я планирую поeхать Монголию во время летних каникул, продлить свой контракт с Монгольским управлением по регулированию телекоммуникаций с 30 августа 2026 года и обновить свою служебную лицензию.
Я планирую поехать в Монголию во время летних каникул и продлить привилегии интернет-банкинга, открытые на текущем счете компании в банке «Хаан» с 30.08.2026, а также продлить привилегии международной платежной карты Visa на этом текущем счете.
Я планирую предоставить в налоговые органы отчет о деятельности моей компании и декларацию по социальному страхованию во время летней поездки в Монголию.

## Slide 30: Прибыль в 2027 год
Доход | 300000000 /монгольским валютам/
Затрат | 200000000 монгольским валютам/
Прибыль | 100000000 /монгольским валютам/

## Slide 31: Матрица карьерной лестницы
Карьер | Задача
Директор | Бизнес план
Юрист | Правоведение
Бухгальтер | Финанс
Специалист документа | Сделать документы
Специалист сайта | Информация сайта
Специалист газеты | Информация газеты
Специалист журнала | Информация журнала
Специалист радио | Информация радио
Специалист телевидение | Информация тв
Специалист пиар | Пиар

## Slide 32: Вариант план индивидуального развития
ФИО Сотрудника | Отдел | Должность | Дата заполнения
Директор А.Энхтуул | dp ceo | Директор, Руководитель, исполнитель проекта | 01.05.2026
Д.Нарантуяа | dp law | Юрист | 01.05.2026
А.Булган | dp finance | Бухгальтер | 01.05.2026
А.Эрдэнэбилэг | dp document | Специалист | 01.05.2026
А.Болормаа | dp site | Специалист | 01.05.2026
А.Ганчимэг | dp газеты | Специалист | 01.05.2026
Г.Хүслэн | dp журнал | Специалист | 01.05.2026
Г.Хулан | dp радио | Специалист | 01.05.2026
Г.Билэгжаргал | dp телевиз | Специалист | 01.05.2026
Б.Удвал | dp пиар | Маркетинг | 01.05.2026

## Slide 33: Календарный план
Работы | Начало | Окончание | Ответственный
Написание бизнес плана | 01.05.2026 | 07.05.2026 | Директор
Регистрация в качестве OOO | 08.05.2026 | 15.05.2026 | Директор
Регистрация в качестве газеты | 16.05.2026 | 23.05.2026 | Директор
Заключение договора банковской карты | 24.05.2026 | 31.05.2026 | Директор
Закупка оборудования | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Директор
Доставка оборудования | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Директоо

## Slide 34: Диаграмм Гант
 | Май | Июнь | Июль | Август
Улучшениe дизайна веб-сайт | хххххххх |  |  | 
продлить домайн и хостинг сайта |  | хххххххх |  | 
продлить контракт с Монгольским управлением по регулированию телекоммуникаций |  |  | ххххххх | 
Продлить привилегии интернет-банк и международной платежной карты компании. |  |  |  | ххххххх

## Slide 35: Диаграмм PERT